Министерство образования РМ

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»

Рассмотрено и одобрено						Утверждаю

на заседании методического									Директор колледжа

совета колледжа											_________________Н.Ю. Фалилеева

Протокол № 1						«26» сентября    2014 г.

«26» сентября 2014 г.

ПЛАН – ГРАФИК

работы Республиканской локальной экспериментальной площадки на 2014 – 2015 учебные годы по теме «Разработка и внедрение механизмов формирования положительной мотивации деятельности преподавателей и студентов как условие их успешности»

на базе ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный

промышленно-экономический колледж»

| Основные этапы | Содержание | Сроки | Исполнители | Итоговый документ (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап | 1.1 Ознакомление с технологической картой РЛЭП | 09.09.2014г. | Руководитель локальной площадки |  |
|  | 1.2 Формирование рабочей группы | 12.09.2014г. | Ненашева Г.Г. – руководитель Левина С.Н. Пророкова М.В. Козлова Н.В. Ваганова Л.Н. Судуткина И.А Финакова И.Ю. Лапина Е.А. | Приказ От 11.11.2014 №. 291-к |
|  | 1.3 Планирование работы | 18.09.2014г. | Руководитель и ответственный секретарь | План-график |
|  | 1.4 Подготовка к установочному семинара | 30.09.2014г. | Руководитель экспериментальной площадки | Ознакомление с проектом плана работы ЛСЭП, подготовка выступления |
| 2. Основной этап | 2.1 Участие в заседании РЛЭП (МРИО) | 24.09.2014г. | Левина С.Н. Пророкова М.В. | Текст выступления по теме: «Теория ожидания» |
|  | 2.2 Участие в семинаре психологической учебы на базе ГБОУ РМ СПО ССУЗ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева» | 09.10.2014 | Ненашева Г.Г. Левина С.Н. Ненашева М.В. Соколова Н.В. | Программа семинара |
|  | 2.3 Проведение обучающего семинара с преподавателями СГПЭК | 21.10.2014г. | Ненашева Г.Г. Левина С.Н. Пророкова М.В (кол-во участников 34 человека) | Материал по теме «Теория мотивации» с презентацией |
|  | 2.4 Отбор тестирующего материала для исследования мотивации педагогических работников и студентов | Ноябрь - декабрь 2014г. | Пророкова М.В. (педагог – психолог) Лапина Е.А. (руководитель НОП) | Батарея тестов |
|  | 2.5 Представление комплекта тестов в экспертный совет МРИО | 25.12.2014г. | Ненашева Г.Г. – руководитель РЛЭП | Пакет тестовых методик |
|  | 2.6 Разработка и апробирование анкеты «Спектр мотивационных факторов педагога» | Январь 2015г. | Руководитель ЛСЭП Левина С.Н. Пророкова М.В. | Анкета |
|  | 2.7 Анкетирование педагогов (75 человек) | Февраль 2015г. | Члены ЛСЭП Пайганова Т.С. – программист | Компьютерное анкетирование |
|  | 2.8 Обработка и анализ полученных результатов исследования мотивационных факторов | Март 2015г. | Члены ЛСЭП | Количественные и качественные показатели |
|  | 2.9 Выступление на методическом совете о результатах анкетирования педагогов | 27.03.2015 г. | Руководитель ЛСЭП Ненашева Г.Г. | Текст выступления с презентацией |
| 3. Экспериментально-практический этап | 3.1 Реализация программы «Ориентир», направленной на формирование успешности мотивации педагога | Март – июнь 2015 | Руководитель ЛСЭП Ненашева Г.Г. | Методическая разработка программы |
|  | 3.2 Индивидуальные консультации с психологом | В течение всего периода | Педагог – психолог Пророкова М.В. | Записи в журнале консультаций |
|  | 3.3 Тренинговые занятия по восстановлению профессиональной деформации | Апрель 2015 | Педагог – психолог Пророкова М.В. | Программы тренинговых занятий |
|  | 3.4 Конкурс педагогического мастерства «Интерактивный урок 2015» | Март 2015 | Методическая служба | Дипломы победителей и призеров |
|  | 3.5 Рейтинг «Преподаватель глазами студентов» | Февраль 2015 | Психологическая служба | Рейтинговая таблица |
|  | 3.6 Выставка методических материалов преподавателей, посвященная юбилею колледжа | Май 2015 | Методическая служба | Протокол заседание экспертной комиссии |
|  | 3.7 Повышение квалификации педагога | В течение всего периода | Руководитель ЛСЭП Ненашева Г.Г. | Удостоверения, свидетельства о повышении квалификации |
|  | 3.8 Аттестация педагога на повышение категории | В течение всего периода | Руководитель ЛСЭП Ненашева Г.Г. | Приказы о присвоении квалификации |
| 4. Заключительный (рефлексивный) этап | 4.1 Анализ, обобщение и систематизация работы ЛСЭП | Май 2015 г. | Члены ЛСЭП | Отчет с выводами и рекомендациями, размещенный на сайте СГПЭК и МРИО |
|  | 4.2 Выпуск брошюры для педагогов «Как мотивировать себя на успех» | Май 2015 г. | Члены ЛСЭП | Информационные брошюры или буклеты |
|  | 4.3 Освещение хода работы ЛСЭП в средствах массовой информации. | В течение всего периода | Руководитель НОП Лапина Е.А. | Информация на сайте колледжа |
|  | 4.4 Освещение хода работы ЛСЭП во внутриколледжной газете «Специалист» | В течение всего периода | Руководитель пресс-центра Цыганова Л.А. | Статьи, публикации. |
|  | 4.5 Оформление информационного стенда | Май 2015 г. | Руководитель ЛСЭП Ненашева Г.Г. | Информационные буклеты, фотоотчеты, постеры, плакаты. |

Руководитель ЛСЭП 		Ненашева Г.Г.

Руководитель НОП 		Лапина Е.А.

Методист 				Левина С.Н.

Педагог-психолог 			Пророкова М.В.